项目冲刺执行方案

基于 Qt + Spring Boot + MySQL 的 AI 智能考试与学习分析平台

5-6 天完成项目、同步完成项目计划说明书与实训答辩 PPT

建议执行日期：2026 年 7 月 10 日 - 2026 年 7 月 15/16 日（可按实际开始日期顺延）

项目目标不是只做一个能运行的系统，而是做出可演示、可答辩、可讲亮点、能体现个人成长的完整作品。

| 定位 | 最终要交付的东西 |
| --- | --- |
| 软件项目 | Qt 桌面端、Spring Boot 服务端、MySQL 数据库、演示数据、可运行演示流程 |
| 文档材料 | 项目计划说明书、需求与设计说明、测试记录、AI 辅助开发记录 |
| 答辩材料 | 10-12 页答辩 PPT、3-5 分钟演示脚本、备用截图和录屏 |
| 获奖方向 | 完整闭环、界面美观、AI 亮点、稳定兜底、表达清晰 |

# 1. 项目最终目标

项目名称建议：基于大模型增强的 AI 智能考试与学习分析平台。

核心闭环：教师维护题库并组卷，学生在线考试，系统自动判分，自动形成错题与薄弱知识点分析，再生成个性化学习建议和可导出的学习报告。

前端：Qt Widgets 或 Qt Quick，重点做登录页、角色首页、题库管理、考试页、分析页、报告页。

后端：Spring Boot 提供 REST API，完成用户、题库、试卷、考试记录、错题、AI 分析、日志等服务。

数据库：MySQL 存储用户、题目、试卷、考试、答案、成绩、错题、日志、AI 结果。

AI：优先实现 AI 错题诊断和学习建议；AI 组卷建议作为加分项；所有 AI 功能必须有本地规则兜底。

展示重点：界面要有教育数据驾驶舱效果，答辩时展示完整流程和个人能力提升过程。

# 2. 先准备什么

| 类别 | 必须准备 | 建议标准 |
| --- | --- | --- |
| 开发环境 | JDK 17、IntelliJ IDEA、Qt Creator、MySQL 8、Navicat 或 DataGrip、Postman/Apifox | 第一天上午全部装好并截图，避免后期卡环境 |
| 项目仓库 | backend、qt-client、docs、ppt、demo-data 五个目录 | 每天至少提交一次版本，提交信息写清完成模块 |
| 演示数据 | 3 个角色账号、30-60 道题、2 套试卷、5 名学生成绩、若干错题 | 答辩前不临时造数据，直接一键导入 |
| AI 接口 | 准备 API Key、请求地址、模型名、网络失败提示 | AI 不通时自动显示本地分析，不影响演示 |
| UI 参考 | 当前文件夹 5 张教育后台/学习平台参考图 | 采用左侧导航、顶部搜索/用户信息、卡片、图表、浅色主界面 |
| 文档素材 | 需求说明、数据库表、接口表、测试截图、Vibe Coding 记录 | 每天晚上补，不要最后一天才写 |

# 3. 成功优先级

| 优先级 | 必须完成的内容 | 判断标准 |
| --- | --- | --- |
| P0 闭环 | 登录、题库、组卷、考试、判分、成绩、错题、学习建议 | 不用 AI 也能完整跑通一遍 |
| P1 展示 | 首页看板、成绩图表、知识点正确率、报告导出 | 答辩老师一眼看出项目完整度 |
| P2 加分 | AI 错题诊断、AI 学习建议、AI 组卷建议 | 能展示大模型价值，并有失败兜底 |
| P3 稳定 | 日志、异常提示、多线程导出、备用演示数据 | 演示不崩、不卡、可恢复 |
| P4 获奖 | 统一 UI、PPT 逻辑、演示脚本、个人成长总结 | 讲得清楚为什么这个项目比普通考试系统更强 |

# 4. 推荐系统架构

| 层次 | 技术 | 先做什么 | 最后做到什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| Qt 前端 | Qt Widgets/QSS/Qt Network/Qt Charts/QThread | 先做登录页和主窗口导航，再做表格页，最后做图表与主题 | 界面统一、交互顺畅、能调用后端 API |
| Spring Boot 后端 | Spring Web、MyBatis-Plus/JPA、Validation、JWT 可选 | 先建实体、Mapper、Service、Controller，再做 AI 和导出 | 接口清晰、错误返回统一、可用 Postman 测 |
| MySQL 数据库 | MySQL 8、索引、初始化 SQL | 先建核心表和演示数据，再补日志与 AI 结果表 | 断电重启后数据仍在，能支撑图表统计 |
| AI 服务 | HTTP 调用大模型 API + 本地模板兜底 | 先做后端封装接口，不让 Qt 直接保存 Key | 网络失败时自动走本地分析 |
| 文档/PPT | Word、PPT、截图、演示脚本 | 从第 1 天就同步积累 | 最后一天只排版和演练，不重写内容 |

Qt 客户端不直接连 MySQL，推荐通过 Spring Boot 接口访问数据。这样架构更像真实项目，答辩时也更容易体现前后端分层能力。

# 5. 数据库核心表

| 表名 | 用途 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| users | 三类用户登录与权限 | id, username, password, role, name, class_name, theme |
| questions | 题库 | id, type, content, option_a/b/c/d, answer, difficulty, knowledge_point, score |
| exams | 试卷/考试 | id, title, duration, creator_id, status, created_time |
| exam_questions | 试卷题目关联 | exam_id, question_id, sort_no, score |
| exam_records | 考试成绩记录 | id, exam_id, student_id, score, correct_count, wrong_count, used_time |
| student_answers | 学生作答明细 | record_id, question_id, user_answer, is_correct, score |
| wrong_questions | 错题分析来源 | student_id, question_id, exam_id, knowledge_point, wrong_time |
| study_suggestions | 学习建议和 AI 诊断 | student_id, exam_id, weak_points, suggestion_text, ai_used |
| operation_logs | 考试日志与系统操作 | user_id, action, detail, created_time |
| vibe_records | AI 辅助开发记录 | stage, prompt_summary, output_summary, improvement, created_time |

# 6. 后端接口先做这些

| 模块 | 接口 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 登录 | POST /api/auth/login, GET /api/users/me | 第 1 天必须 |
| 题库 | GET/POST/PUT/DELETE /api/questions, POST /api/questions/import | 第 2 天必须 |
| 组卷 | POST /api/exams/generate, GET /api/exams, GET /api/exams/{id} | 第 2-3 天必须 |
| 考试 | POST /api/exams/{id}/submit, GET /api/records/student/{id} | 第 3 天必须 |
| 分析 | GET /api/analysis/student/{id}, GET /api/analysis/class/{examId} | 第 4 天必须 |
| AI | POST /api/ai/wrong-diagnosis, POST /api/ai/study-plan, POST /api/ai/paper-advice | 第 4-5 天加分 |
| 导出 | GET /api/export/score, GET /api/export/report | 第 4-5 天 |
| 日志 | GET /api/logs, POST /api/logs | 第 5 天 |

# 7. 6 天推荐计划：稳妥冲奖版

默认从 2026 年 7 月 10 日开始执行。如果你实际开始日期不同，把 Day 1 顺延即可。每天晚上必须做一次“能否演示”的检查。

## Day 1：2026-07-10

项目搭建 + 需求定稿 + 数据库/API 骨架

| 时间 | 先做什么 | 具体做法 | 当天验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上午 | 先建项目结构 | 创建 backend、qt-client、docs、ppt、demo-data；Spring Boot 初始化；Qt 新建主工程；MySQL 新建数据库 exam_ai_platform。 | 项目能启动，空窗口和后端健康接口能打开 |
| 下午 | 先做数据库 | 建 users/questions/exams/exam_questions/exam_records/student_answers/wrong_questions 表，插入演示账号和 30 道题。 | Navicat 能查到数据，后端能读 users 和 questions |
| 晚上 | 先做登录闭环 | Spring Boot 写登录接口；Qt 登录页调用接口；按角色跳转到学生/教师/管理员主页。 | 三类账号能登录，项目说明书写完“需求+架构+数据库初稿” |

## Day 2：2026-07-11

教师端核心：题库管理 + CSV 导入 + 智能组卷

| 时间 | 先做什么 | 具体做法 | 当天验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上午 | 先做题库 CRUD | 后端完成题目增删改查、条件筛选；Qt 用 QTableWidget/QTableView 展示题库，做新增/编辑/删除弹窗。 | 教师能维护题目，关闭重开数据不丢 |
| 下午 | 再做 CSV 导入 | 规定 CSV 模板；后端校验字段；Qt 选择文件上传；返回成功/失败数量。 | 错误行不影响正确题目导入 |
| 晚上 | 最后做组卷 | 按题型、难度、知识点、数量抽题；保存 exams 和 exam_questions；Qt 显示生成预览。 | 生成试卷无重复题，项目说明书补“模块设计+接口表” |

## Day 3：2026-07-12

学生端核心：在线考试 + 自动判分 + 错题记录

| 时间 | 先做什么 | 具体做法 | 当天验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上午 | 先做考试列表和加载试题 | 学生端显示可参加考试；进入考试页后加载题目、选项、题号导航。 | 学生能进入某套试卷并看到全部题 |
| 下午 | 再做答题与倒计时 | Qt 用 QTimer 实现倒计时；切题保存答案；交卷前确认；时间到自动交卷。 | 答题状态不乱，自动交卷可触发 |
| 晚上 | 最后做判分 | 后端对比标准答案，写 exam_records/student_answers/wrong_questions；Qt 显示分数、正确数、错题入口。 | 完整闭环第一次跑通，录 1 段备用演示视频 |

## Day 4：2026-07-13

智能分析：成绩统计 + 图表 + 学习建议 + 报告导出

| 时间 | 先做什么 | 具体做法 | 当天验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上午 | 先做成绩统计接口 | 后端统计平均分、最高分、最低分、及格率、知识点正确率；学生看个人，教师看班级。 | 接口数据能支撑图表 |
| 下午 | 再做图表页面 | Qt Charts 做成绩分布柱状图、知识点正确率柱状图/环形图、学生趋势折线图。 | 至少 2 种图表来自数据库 |
| 晚上 | 最后做本地学习建议和导出 | 按薄弱知识点生成 1 天/3 天复习计划；导出成绩 CSV 和学习报告 TXT/PDF 可选。 | 答辩能展示“考试到学习提升”的闭环 |

## Day 5：2026-07-14

AI 亮点 + 日志 + 主题 + 多线程 + UI 美化

| 时间 | 先做什么 | 具体做法 | 当天验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上午 | 先做 AI 封装 | 后端封装 AI 调用；实现错题诊断、学习建议、组卷建议；失败时返回本地模板结果。 | 断网也不影响演示 |
| 下午 | 再补完整度功能 | 写 operation_logs；管理员日志页；Qt 导出使用 QThread 或异步提示；主题切换保存到 users.theme。 | 功能看起来像完整系统 |
| 晚上 | 最后统一 UI | 按参考图做左侧导航、统计卡片、图表卡片、按钮颜色、圆角、间距；整理图标和 QSS。 | 登录页、首页、考试页、分析页视觉统一 |

## Day 6：2026-07-15/16

测试优化 + 项目计划说明书 + 答辩 PPT + 演示排练

| 时间 | 先做什么 | 具体做法 | 当天验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上午 | 先做全流程测试 | 按教师、学生、管理员三条路线测试；记录 Bug；补演示数据；准备失败兜底。 | 至少 15 条测试记录和截图 |
| 下午 | 再完成文档和 PPT | 整理项目计划说明书、需求设计、数据库设计、接口说明、测试记录、Vibe Coding 记录；PPT 做 10-12 页。 | 文档能交，PPT 能讲 |
| 晚上 | 最后演练答辩 | 按 3-5 分钟脚本演示：登录、组卷、考试、判分、分析、AI、导出；准备老师提问答案。 | 演示顺畅，出现网络/AI失败也能继续 |

# 8. 5 天压缩方案：时间紧时这样砍

| 天数 | 合并方式 | 必须保留 | 可以弱化 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 1 | 环境、数据库、登录、主窗口一次完成 | 三角色登录、数据库初始化 | 管理员页先只做日志入口 |
| Day 2 | 题库、CSV、组卷合并 | 题库 CRUD、生成试卷 | CSV 可只支持标准模板 |
| Day 3 | 考试、判分、错题合并 | 考试倒计时、交卷、成绩、错题 | 题号导航可简单化 |
| Day 4 | 统计、图表、AI、导出合并 | 2 个图表、本地建议、AI 错题诊断 | AI 组卷建议可放到最后 |
| Day 5 | UI、测试、文档、PPT 合并 | 统一 UI、说明书、PPT、演示脚本 | 深色/护眼主题只保留浅色+深色 |

压缩到 5 天时，原则是保闭环、保演示、保文档。不要为了多加一个 AI 按钮牺牲稳定性。

# 9. 每个模块的具体实现顺序

## 登录与角色权限

先在 MySQL 插入 admin、teacher、student 三类账号。

后端写登录接口，返回 userId、role、name、theme。

Qt 登录按钮点击后发送 POST 请求，成功后保存当前用户信息。

根据 role 打开不同主界面，所有页面顶部显示当前用户。

每次登录成功/失败写 operation_logs。

## 题库管理

先完成 questions 表和后端 CRUD。

Qt 教师端先做题目列表，再做新增和编辑弹窗。

筛选条件先做知识点、难度、题型，再做关键词搜索。

删除前弹确认框，成功后刷新表格。

准备 CSV 模板，导入时返回成功数和失败行原因。

## 智能组卷

先做普通规则组卷：题型、难度、知识点、数量。

后端查询候选题，随机抽取并用 question_id 去重。

保存 exams 和 exam_questions。

Qt 显示试卷预览，可查看题目和分值。

AI 组卷建议只辅助教师填写规则，不直接替代生成逻辑。

## 在线考试与判分

先做考试列表，再进入考试页加载题目。

每道题保存当前选择，切换题号不丢答案。

QTimer 每秒刷新剩余时间，时间到自动提交。

提交后后端判分，写成绩、答题明细和错题表。

结果页显示分数、正确数、错误数、用时和错题入口。

## 错题分析与学习建议

先按 student_id 查询 wrong_questions。

按 knowledge_point 聚合错误次数和正确率。

本地模板生成薄弱点说明和复习计划。

AI 可用时把错题、错误答案、正确答案、知识点组成 Prompt。

AI 不可用时显示本地报告，并提示“已使用本地分析”。

## 报告导出与多线程

先导出 CSV 成绩表，保证老师能看到全班成绩。

再导出学生学习报告，包含成绩、错题、薄弱点、建议。

Qt 导出时使用线程或异步状态，显示进度条/完成提示。

导出完成后写日志，文件名包含考试名和日期。

答辩时提前准备一个已导出的报告文件作为备用。

# 10. UI 设计安排：参考图怎么落到 Qt

| 页面 | 参考图特征 | Qt 具体做法 |
| --- | --- | --- |
| 登录页 | 居中卡片、浅色背景、角色选择 | QWidget + QFrame 登录卡片；用户名、密码、角色下拉框；主按钮使用蓝青色 |
| 主界面 | 左侧深色导航、右侧白色内容区 | QStackedWidget 管理页面；左侧按钮带图标和选中状态 |
| 教师首页 | 统计卡片、待处理任务、近期活动 | 卡片展示题目数、试卷数、参考人数、平均分；右侧放日志/待批改 |
| 学生首页 | 课程/任务卡片、成绩趋势 | 显示可参加考试、最近成绩、AI 建议摘要 |
| 考试页 | 信息清晰、题号导航、倒计时突出 | 左侧题目和选项，右侧题号按钮，顶部倒计时红色强调 |
| 分析页 | 柱状图、折线图、圆环图、AI 报告卡片 | Qt Charts + QTextEdit/卡片展示 AI 诊断和复习计划 |
| 管理页 | 表格、筛选、日志 | QTableView 展示日志和用户，顶部放筛选条件 |

UI 参考缩略图：左侧导航、浅色卡片、数据图表、任务面板和教育平台风格是本项目的主要视觉方向。

# 11. 项目计划说明书同步写法

| 日期 | 当天补充到说明书的内容 | 不要遗漏 |
| --- | --- | --- |
| Day 1 | 项目背景、目标、技术路线、需求分析、数据库初稿 | 写明 Qt + Spring Boot + MySQL 分层架构 |
| Day 2 | 题库管理、CSV 导入、智能组卷模块设计 | 放接口表、页面截图、数据表说明 |
| Day 3 | 在线考试、判分、错题记录流程 | 画完整业务流程图或用文字步骤说明 |
| Day 4 | 成绩统计、图表、学习建议、报告导出 | 说明数据从数据库来，不是静态图 |
| Day 5 | AI 模块、主题切换、日志、多线程、UI 优化 | 强调 AI 失败兜底和系统稳定性 |
| Day 6 | 测试记录、总结、创新点、个人能力提升 | 至少放 8-12 张关键截图 |

# 12. 答辩 PPT 结构

| 页码 | 标题 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称与定位 | AI 智能考试与学习分析平台，说明不是普通考试系统 |
| 2 | 问题背景 | 传统考试只给分数，缺少诊断和学习提升闭环 |
| 3 | 系统架构 | Qt 前端、Spring Boot 后端、MySQL、AI 服务 |
| 4 | 功能模块 | 三角色、题库、组卷、考试、判分、分析、报告 |
| 5 | 核心流程 | 教师组卷到学生学习建议的闭环 |
| 6 | 数据库与接口 | 核心表和关键接口，体现工程能力 |
| 7 | 界面展示 | 登录页、首页、考试页、分析页截图 |
| 8 | AI 亮点 | 错题诊断、学习建议、组卷建议、失败兜底 |
| 9 | 测试与稳定性 | 测试用例、日志、多线程导出、异常处理 |
| 10 | Vibe Coding 记录 | AI 辅助需求、代码、Bug 修复、文档整理 |
| 11 | 项目成果 | 完成度、演示数据、可拓展方向 |
| 12 | 总结与答辩 | 个人能力提升、后续优化、结束语 |

# 13. 答辩演示脚本

先用一句话定位项目：这是一个把在线考试、自动判分、错题诊断和学习建议串起来的 AI 学习分析平台。

教师登录，展示首页数据卡片和题库管理。

新增或筛选题目，演示 CSV 导入结果。

设置规则生成试卷，展示题目不重复和难度/知识点分布。

学生登录，进入考试，答几道题后交卷。

展示自动判分、错题记录、知识点薄弱分析。

点击 AI 错题诊断或学习建议，说明网络失败会使用本地规则兜底。

教师查看班级成绩图表，导出报告。

管理员查看日志，说明系统完整性。

最后展示 PPT 的创新点：完整闭环、AI 加持、界面美化、Vibe Coding 开发记录。

# 14. 每天提高代码能力的安排

| 每天固定动作 | 具体做法 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 30 分钟复盘 | 晚上写今天遇到的 3 个问题、原因、解决方法 | 把做项目变成能力沉淀 |
| 1 次代码整理 | 删除重复代码，统一命名，补必要注释 | 提升工程质量 |
| 1 次接口测试 | 用 Postman/Apifox 测当天新增接口 | 避免 Qt 调接口时才发现后端错 |
| 1 次演示检查 | 从登录开始跑一遍当天已有流程 | 保证项目一直可演示 |
| 1 次截图归档 | 把关键页面、错误修复、测试结果放进 docs/screenshots | 最后做 PPT 不慌 |
| 1 次 AI 使用记录 | 记录提示词摘要、AI 输出、你如何修改 | 答辩时能讲 Vibe Coding 创新 |

# 15. 获奖优化清单

演示必须稳定：提前准备本地演示数据、导出文件、关键页面截图和录屏。

界面必须统一：所有按钮、卡片、导航、表格、图表采用同一套 QSS 色彩和间距。

AI 必须讲价值：不要只说接入了大模型，要说它如何把错题变成学习建议。

数据必须真实流动：图表和报告要来自 MySQL 的考试数据，不能写死。

答辩必须有故事：传统考试只给结果，本项目给诊断、建议和改进路径。

代码必须能解释：准备讲清前后端分层、核心表、判分逻辑、AI 兜底逻辑。

# 16. 最终验收清单

| 检查项 | 达标标准 |
| --- | --- |
| 基础闭环 | 教师能维护题库、生成试卷；学生能考试；系统能判分并保存成绩 |
| 智能分析 | 能看到错题、薄弱知识点、学习建议 |
| AI 功能 | 至少完成 AI 错题诊断和 AI 学习建议，失败时本地兜底 |
| 图表展示 | 至少 2 种图表，数据来自 MySQL |
| 导出功能 | 成绩表和学习报告至少完成一种稳定导出 |
| 系统完整 | 日志、主题、多线程导出至少完成可演示版本 |
| UI 效果 | 页面风格统一，重点页面有卡片、图表、导航和清晰层级 |
| 文档材料 | 项目计划说明书、测试记录、PPT、演示脚本齐全 |
| 答辩准备 | 能在 3-5 分钟内完整演示，不依赖现场临时造数据 |